## Лист1
СОГЛАСОВАНО:______________________ |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:__________________________
____________________________________ |  |  |  | А.Е. Адамов
Председатель ТСЖ / Староста МКД |  |  |  | Генеральный директор
____________________________________ |  |  |  | ООО УК "Альтаир"
План работ на 2017 по управлению и содержанию общего имущества МКД: 203 мкр. корпус 10
№ п/п | Наименование услуги | Состав общего имущества | Показатели | Наименование видов работ | Переодичность
1 | Техническое обслуживание жилого фона
1.1. |  | Конструктивные элементы общего имущества (фундаменты; подвалы; перекрытия и покрытия МКД; колонны и столбы МКД; балки (регили) перекрытий и покрытий МКД; крыши; лестницы; фасады; перегородки; внутренняя отделка; полы в помещениях; оконные и дверные заполнения). |  | Проведение технических осмотров общего имущества МКД | плановые (весенний/осенний); внеплановые
Выявление наличия и характера повреждений общего имущества МКД
1.3. |  |  |  | Выявление нарушений условий эксплуатации общего имущества МКД
1.4. |  |  |  | Составление плана восстановительных работ по общему имуществу МКД
1.5. |  |  |  | Составление дефектной ведомости и сметы затрат на ремонтные работы на основании итогов технических осмотров
1.6. |  |  |  | Проверка температурно-влажностного режима в помещениях общего имущсетва МКД
1.7. |  |  |  | Очистка кровли при необхадимости от скопления снега и наледи | весенний период
1.8. |  |  |  | Проверка и при необхадимости очистка кровли и вдоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод
1.9. |  |  |  | Составление дефектной ведомости и сметы затрат на ремонтные работы на основании итогов технических осмотров | плановые (весенний/осенний); внеплановые
1.10. |  |  |  | Проведение восстановительных работ по ОИ МКД | плановые - весенне-летний период / внеплановые
1.11. |  |  |  | Текущий ремонт ОИ МКД
1.12. |  |  |  | Устранение незначительных неисправностей элементов ОИ МКД | по мере необхадимости
2.1. |  | Системы инженерно-технического обеспечения (тепловые пункты, теплообменное оборудование, система водоснабжения, система теплоснабжения, система водоотведения) | Подготовка МКД к сезонной эксплуатции | испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления | летний период
2.2. |  |  |  | проведение пробных пусконаладочных работ
2.3. |  |  |  | удаление воздуха из системы отопления
2.4. |  |  |  | промывка централизованных систем теплоснабжения
2.5. |  |  | Общие работы выполняемые для надлежащего содержания систем инженерно технического обеспечения | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание | ежедневно
2.6. |  |  |  | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования инженерного оборудования относящихся к общему имуществу в МКД
2.7. |  |  |  | постоянный контроль состояния и незамедлительное устранение неполадок в системе отопления, водоснабжения, водоотведения
2.8. |  |  |  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению
3.1. |  | Благоустройство (работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД) | Работы по содержанию помещений, входящих в состав ОИ в МКД | дезинсекция | 1 полугодие
3.2. |  |  |  | дератизация
3.3. |  |  |  | вывоз и очистка снега и льда с придомовой территории | весенний период
3.4. |  |  |  | озеленение | весенне-летний период
3.5. |  |  |  | нумерация МКД | по мере необхадимости
3.6. |  |  |  | ремонт и замена почтовых ящиков
3.7. |  |  |  | ремонт и замена инфармационных стендов
3.8. |  |  | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | осмотры и обеспечение работоспособности состояния пожарных лестниц, проходов, выходов, средств противопожарной защиты | 1 раз в год
4.1. |  | Круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание |  | обеспечение устранения заявок от населений в соответствии с установленными предельными сроками | ежедневно
5.1. |  | Услуги по управлению МКД |  | ведение технической документации на МКД их актуализация и восстановление | ежедневно
5.2. |  |  |  | сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в МКД
5.3. |  |  |  | ведение финансово-лицевых счетов
5.4. |  |  |  | организация общих собраний собственников МКД
5.5. |  |  |  | ведение претензионно-исковой работы
5.6. |  |  |  | оргнизация платежно кассового обслуживания
5.7. |  |  |  | иные работы выполняемые в соответствии со стандартами управления МКД
1 | Техническое обслуживание электрооборудования |  | система электроснабжения МКД | Техническое обслуживание и ремонт осветительных установок, электрических установок | ежедневно
1.2. |  |  |  | проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, замеры соспративления изоляции проводов | по мере необхадимости
1.3. |  |  |  | плановая установка и замена энергосберегающих осветительных приборов
1.4. |  |  |  | организация надлежащей эксплуатации шкафов и вводно-распределитльных устройств
1.5. |  |  |  | организация надлежащей эксплуатации внутридомового электрооборудования и внутридомовых электрических сетей | ежедневно
1.6. |  |  |  | организация надлежащей эксплуатации слаботочных щитков и шкафов | по мере необхадимости
1. | Содержание дворовой территории |  | земельный участок, элементы озеленения и благоустройства, иные объекты преднозначенные для обслуживания и эксплуатации этого дома | подметание и уборка придомовой территоррии | ежедневно
1.1. |  |  |  | очистка от мусора | ежедневно
1.2. |  |  |  | уборка и подбор мусора с сан. точек | ежедневно
1.3. |  |  |  | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | зимний период
1.4. |  |  |  | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и наледи | зимний период
1.5. |  |  |  | очистка от мусора урн их промывка и уборка | ежедневно
1.6. |  |  |  | уборка и выкашивание газонов | летний период
1.7. |  |  |  | прочистка ливневой канализации | по мере необхадимости
1.8. |  |  |  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | ежедневно
1.9. |  |  |  | противогололедные мероприятия | по мере необхадимости
1.10. |  |  |  | уход за зелеными насаждениями | летний период
1. | Содержание и уборка МОП |  | Лестничная площадка, Этажный коридор, плинтуса, перила, окна, протирка стен, дверей, почтовых ящиков, подоконников, отопительных приборов | Влажная уборка лестничной площадки | 3 раза в неделю
1.1.
1.2. |  |  |  | Сухая уборка лестничной площадки | 3 раза в неделю
1.3.
1.4. |  |  |  | Уборка кабины лифта | 3 раза в неделю
1.5. |  |  |  | Мытье плинтуса, перил | раз 1 квартал
1.6. |  |  |  | Мытье окон | раз 1 год
1.7. |  |  |  | Уборка входного тамбура | ежедневно
1.8. |  |  |  | Протирка стен | раз 1 квартал
1.9. |  |  |  | Протирка почтовых ящиков | раз 1 квартал
1.10. |  |  |  | Протирка подоконников | раз 1 неделю
1.11. |  |  |  | Вынос мусора из помещения. | по мере необхадимости
1.12. |  |  |  | Влажная протирка ручек дверей. | раз в 1 квартал
1.13. |  |  |  | Мойка люстр и потолочных светильников | раз в 1 год
1.14. |  |  |  | Мытье отопительных приборов | раз в 1 квартал
1.15. |  |  |  | Мытье инфармоционных стендов | раз в полугодие
1.1. | Обеспечение технического обслуживания при заключении договоров со специализированными организациями | ООО "Форпост СЛМ" | Услуги для содержания лифтового оборудования | Техническое обслуживание лифтового оборудования | ежедневно
|  | ООО "Экспоцентр" |  | Техническое освидетельствование лифтового оборудования
|  | ООО "Росгострах" |  | Страхование лифтов
|  | Ростелеком / ТТК |  | Предоставление точки доступа для обеспечения работы лифтового оборудования
|  | Сахатранснефтегаз | Услуги содержания ВДГО | Предоставление услуг по ВДГО
|  | Первая печная компания |  | Проверка вентяляционных каналов
Прочистка вентеляционных каналов
|  | Фаворит / НИЦ | Услуги по содержанию ОДПУ | Техническое обслуживание ОДПУ
Предлагаемый тариф для исполнения плана работ на 2017 год:
№ п/п | Наименование вида работ /услуг | Ед.изм. | Предлагаемый тариф | Городской тариф
1 | Техническое обслуживание жилищного фонда | м2 | 14.66 | 18.48
2 | Техническое обсолуживание электрооборудования | м2 | 2.2
3 | Уборка мест общего пользования | м2 | 3.45 | 3.45
4 | Содержание дворовой территоррии | м2 | 3.1 | 3.1
5 | Транспартировка отходов ТБО | м2 | 2.77 | 1.96
6 | Утилизация отходов ТБО | м2 |  | 0.81
7 | Проверка и ремонт КПУ ХГВС и ТЭ | м2 | 0.88 | 0.88
ИТОГО |  |  | 27.06 | 28.68
1 | Тех. обслуживание лифтов | м2 | 5.11 | 7.1
2 | Тех. освидетельствование лифтов | м2 | 2.05
В случае отсутствия кворума и / или не принятия решения об утверждении предлагаемых тарифов на общем собрании в форме очно-заочного голосования
в целях надлежащего управления и содержания общего имущества будет применен тариф установленный ОА "ГО город Якутск" (п. 4 ст. 158 ЖК РФ)